附件

石家庄市科技计划项目监督管理办法

（试行）

第一章  总 则

第一条  为加强和规范我市科技计划项目监督工作，提高科技计划项目实施质量和财政资金使用效益，根据《石家庄市市级科技计划项目管理办法（试行）》（石科规〔2022〕3号）和《石家庄市科技计划项目科研诚信管理办法》（石科规〔2024〕1号)等有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于对市级科技计划项目的管理、实施和资金使用情况开展的检查和督导工作，简称“科技监督”。

第三条  科技计划项目监督，遵循“权责对等、科学规范、全程监督”的原则，坚持日常监督和专项监督相结合、内部管理和外部监督相结合、专项检查和随机抽查相结合，全面提升科技创新治理能力和水平。

- 监督职责

第四条  石家庄市科学技术局（以下简称“市科技局”）、项目归口管理部门、项目承担单位等为项目监督主体，对受其管理的相关单位或个人进行监督。

第五条  市科技局是项目监督工作的牵头部门，主要监督职责包括：

（一）研究制定项目监督相关管理制度；

（二）加强对项目监督工作的统筹协调和综合指导；

（三）组织开展科技计划项目监管；

（四）对项目评审评估专家、第三方服务机构等的履职尽责、廉洁自律、科研诚信以及执行保密制度和回避规则等情况进行监督；

（五）对项目申报受理、立项管理、实施执行和验收结项等环节开展全过程监督管理；

（六）对有关项目管理、实施和资金使用等的投诉举报问题进行核查处理；

（七）加强监督结果反馈和运用，建立统一规范的科研诚信监督管理体系；

（八）加强项目监督管理工作的培训，提高监督的质量。

第六条  项目归口管理部门，主要监督职责包括：

（一）制定并实施本系统或本级监督工作计划；

（二）按照市科技局部署参与项目监督；

（三）对项目承担单位和项目承担人员的项目执行、资金管理使用中的履职尽责及科研诚信建设情况等进行监督；

（四）配合市科技局对项目实施中存在的问题进行核查处理。

第七条  项目承担单位作为项目实施主体，主要监督职责包括：

（一）建立健全单位内部管理制度和监督制约机制；

（二）对项目实施及资金使用情况进行日常管理与监督；

（三）开展科研人员遵规守纪宣传和培训，对科研人员遵规守纪和科研诚信等情况进行监督；

（四）主动配合市科技局、项目归口管理部门开展相关项目监督工作。

第三章 监督内容

第八条 项目申报受理环节主要监督内容：

（一）申报指南的编制是否科学规范、论证充分；

（二）申报条件和申报时限是否符合项目管理规定；

（三）申报程序是否规范；

（四）申报渠道是否通畅。

第九条  项目立项管理环节主要监督内容：

（一）评审标准、方式、流程等是否科学公正、符合相关规定；

（二）立项决策是否符合相关规定的程序和要求；

（三）立项结果是否依规公开、公示；

第十条  项目实施执行环节主要监督内容：

（一）承担单位是否落实组织管理主体责任；

（二）是否按任务书约定开展相关研究；

（三）项目资金是否及时足额到位、管理和使用是否符合规定；

（四）重大事项调整是否科学合理。

第十一条 项目验收结项环节主要监督内容：

（一）项目是否存在到期未验收；

（二）项目验收程序、组织工作是否科学规范；

（三）任务书约定的任务和考核指标是否完成；

（四）项目资金的使用和管理是否符合相关规定；

（五）项目承担单位、负责人、验收专家是否存在违反项目管理规定或违背科研诚信要求的行为。

第四章  监督方式

第十二条严格统筹市级科技计划项目事前、事中、事后监督工作，原则上实行“最多检查1次”的项目抽查监督制度，一般应当在项目立项满1年后进行（涉及整改的科技计划项目和存在科研诚信问题的科技计划项目除外）。

第十三条事前监督适用于当年度拟立项项目，主要对新设立及投诉举报线索集中的科技计划专项进行监督。

第十四条事中监督适用于执行期内项目，原则上支持经费100万元及以上的科技计划项目中期监督抽查比例不低于15%，支持经费100万元以下的科技计划项目中期监督抽查比例不低于10%。“包干制”项目及自筹经费项目不开展中期监督检查。

第十五条事后监督适用于已验收结项项目，原则上抽查比例不超过10%。定期开展逾期未验收项目清理。

第十六条  科技计划项目的监督根据需要，综合运用日常监督、专项检查、现场监督、绩效评估（评价）、举报核查等方式实施监督。科技监督工作的开展可根据需要采取组织专家或委托第三方服务机构进行检查等形式。

第五章  组织实施

第十七条各监督主体应当根据职责制定年度监督工作计划，明确监督对象、内容、时间、方式、实施主体和监督要求等，市科技局加强统筹协调，避免重复开展监督。

第十八条依托石家庄市科技业务办理服务平台开展监督工作，推动项目监督与项目管理实施、科研诚信有效衔接。对于项目承担单位已经按照规定在服务平台填报的材料和信息，或者已经按照规定要求提供材料的，不得要求重复提交。

第十九条建立公众参与监督机制，受理投诉举报，按规定登记和分类处理。投诉举报事项不在权限范围内的，按有关规定移交有关部门处理。

第二十条建立“大监督”工作机制，加强与省科技厅、各县区科技管理部门的协同联动，强化与纪检监察、审计等部门的协调配合，形成监督工作合力，提高监督实效。

第二十一条 各监督主体对监督中发现的问题，及时下达监督检查结果和整改意见。相关责任单位和个人应在3个月内完成整改,并以书面形式报告整改情况。

第二十二条 对监督中发现的违规行为，按照科研诚信管理相关规定进行处理。涉嫌违纪违法的，移送纪检监察或司法机关处理。

第六章  附  则

第二十三条  市科技局根据全市科技创新需要设立的其他计划（专项）项目、后补助等科技创新活动，参照本办法执行。

第二十四条  本办法由市科技局负责解释。

第二十五条 本办法自印发之日起施行。