## Sheet1
市级部门预算项目绩效自评表
（ 2024年度）
填报单位： | 石家庄市科学技术局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 提前下达R&D经费投入强度增长奖励资金 |  | 实施(主管）单位 | 石家庄市科学技术局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 218.65 | 到位数： | 218.65 | 执行数： | 136.65 | 62.5%
| 其中： 财政资金 | 218.65 | 其中： 财政资金 | 218.65 | 其中： 财政资金 | 136.65
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成科技发布厅改造项目 |  |  | 目前项目已完成，支付80%工程款，正在进行项目验收及解决算 |  |  | 90%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（40） | 数量指标 | 维修改造面积 |  | 700平方米 | 700平方米 | 10
|  | 质量指标 | 工程验收合格率(％) |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 工程按期完成率 |  | 90% | 90%% | 10
|  | 成本指标 | 项目成本 |  | ≤280万元 |  | 10
| 预算执行率指标 （10分） | 预算执行率 | 预算执行率 |  | ≥95% | 62.5% | 8
| 效益指标（40） | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 充分发挥发布厅科技普及和宣传的基本功能。 |  | 加强科技普及与宣传，扩大我市前沿技术产业的宣传范围。 | 40 | 40
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 （10分） | 满意度指标 | 满意度 |  | ≥95% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 李朋轩 |  |  |  |  | 联系电话： | 85052768